## Slide 1
项目计划书
Project Plan
：
组长：张俊杰
组员：姜哲翔、吴卓伦、饶铃根、寿俐鑫

## Slide 2
Part1. 引言
Part2. 引用文件
Part3. 交付产品
Part4. 软件开发活动的计划
Part5. 项目组织和人力资源
Part6. 风险管理
目录
CONTENTS

## Slide 3
引言
01

## Slide 4
项目背景
软件工程系列课程教学辅助网站是由浙江大学城市学院杨枨老师委托我们开发的管理网站，主要功能是辅助学生的日常课程，学生通过计算机同学校课程中心相连，既可以得到有关学习资料，又可以让老师跟踪学生的学习情况，从而调整教学进度；为了使软件工程专业的同学能够有一个比较好的学习辅助的平台，能够获得更好的获取学习资源和教学辅助的资料，并且与任课教师和同时学习的同学有更好的交流，计划完成这样一个“软件工程系列课程教学辅助网站”，能够通过网上的学习渠道，将软件工程专业需要学习的课程进行线上教学。

## Slide 5
项目概述
项目名称
软件工程系列课程教学辅助网站
项目提出者
杨枨老师
项目承担单位
G3小组

## Slide 6
基线
序号 | 文档名称 | 数量 | 备注
 | [prd-03,31501311]项目章程文档 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]总体项目计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]WBS图 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]OBS图 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]Gant图 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]需求开发计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]需求变更控制文档 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]需求规格说明书 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]系统设计计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]概要设计说明 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]质量保证计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]编码与系统实现计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]测试计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]工程部署计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]培训计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]系统维护计划 | 1 | 
 | [prd-03,31501311]项目总结报告 | 1 | 

## Slide 7
交付产品
02

## Slide 8
程序
软件名称：浙江大学城市学院软件工程系列课程教学辅助网站
编程语言：java
存储方式：U盘
功能：辅助学生学习，给教师提供跟踪学生学习进度的功能。该软件由组成

## Slide 9
文档
用户操作手册：本手册详细描述软件的功能及学生操作界面，使学生、教师了解具体如何使用该软件，为操作人员提供该软件各种运行情况的有关知识，特别是操作方法的有关细节。
软件维护手册：主要包括软件系统说明、程序模块说明、操作环境、支持软件的说明、维护过程的说明，让人知道怎么维护该软件。

## Slide 10
非移交产品
1.可行性分析报告
2.项目开发计划
3.软件需求说明书
4.概要设计说明书
5.详细设计说明书
6.测试计划
7.测试分析报告
8.开发进度月报
9.项目开发总结报告
10.软件问题报告
11.软件修改报告
12.源程序

## Slide 11
实施整个软件开发活动的计划
03

## Slide 12
确定软件开发过程
计划过程应覆盖论及它的所有合同条款，确定已计划的开发阶段(适用的话)、目标和各阶段要执行的软件开发活动

## Slide 13
软件开发过程
序号 | 阶段 | 完成时间 | 主要工作内容 | 阶段结束标准
1 | 策划 | 2017.10.01 | 进行项目策划，制定项目计划及附属计划，并通过评审。 | 项目总体计划及附属计划通过评审，建立计划基线
2 | 需求分析 | 2017.10.20 | 进行需求调研，深入了解、获取需求，完成《用户需求说明书》，并通过评审；对用户需求进行需求分析，完成《需求规格说明书》，并通过评审。 | 需求文档通过评审，建立需求基线
3 | 设计 | 暂定 | 根据需求进行系统架构分析、数据库设计和详细设计，完成《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和《详细设计说明书》，并通过评审。 | 概要设计、数据库设计和详细设计文档通过评审，建立设计基线
4 | 编码 | 暂定 | 根据需求、设计，按照编码规范进行代码编写，并通过代码走查和自测。 | 代码通过自测
5 | 测试 | 暂定 | 设计测试用例，编写测试脚本，搭建测试环境，执行测试并记录测试结果，完成测试总结报告。 | 系统达到测试放行标准，建立发布基线
6 | 验收交付 | 暂定 | 在客户现场进行系统部署和调试，试运行后完成项目验收。 | 通过客户验收，客户签发《项目验收报告》，建立产品基线
7 | 结项 | 暂定 | 进行项目总结，召开项目结项评审会议，项目成果归档，移交运维部门。 | 项目移交给运维部门

## Slide 14
软件开发总体计划
需求分析
需求分析是整个设计中重要的一环，完成可行性分析后，在整个学期内，我们G3小组会共同对业务流程、管理方式进行分析，并进行资料的收集、整理，确定用户需求，对软件功能进行定义，在此基础上完成了数据定义，建立数据字典。

## Slide 15
软件开发总体计划
系统设计
在这个学期之内，我们小组要完成对整个系统的分析设计，对概念模型、存储模式、完整性控制、存取权限等进行定义，对各种必要的功能进行详细设计，设计数据库结构、编码命名规范。

## Slide 16
软件开发总体计划
编码测试阶段
在进行一定工作之后，我们要进行程序设计和系统测试，采用边开发边测试的基本模式，对每个模块都安排专人进行单独 测试，系统联调和系统测试。对系统处理逻辑、例外处理能力、容错能力进行大规模的测试，如有发现BUG就要修复。

## Slide 17
软件开发总体计划
文档、产品部署
在期末之前，完成用户（学生、教师、操作人员）培训工作，编写各类文档，系统投入运行阶段。

## Slide 18
软件开发总体计划
项目总结
项目结束后一周左右时间，对项目开发、部署等开发过程中的问题、经验教训总结备案，以利于项目经验的积累和开发进度的缩短。

## Slide 19
确定软件产品标准
a.格式标准(如：缩进、空格、大小写和信息的排序)；
b.首部注释标准，例如(要求：代码的名称/标识符，版本标识，修改历史，用途)需求和实现的设计决策，处理的注记(例如：使用的算法、假设、约束、限制和副作用)，数据注记(输入、输出、变量和数据结构等)；
c.其他注释标准(例如要求的数量和预期的内容)；
d.变量、参数、程序包、过程和文档等的命名约定；
e.(若有)编程语言构造或功能的使用限制；
f.代码聚合复杂性的制约。

## Slide 20
05
需求管理

## Slide 21
软件需求分析
1、建立需求变更控制流程
这个流程可以有效控制变更，以防引发混乱。变更流程定义了如何提出、分析和解决需求变更。
2、对变更进行影响分析
使用需求跟踪矩阵来发现需要更改的需求、代码、功能及其他波及因素，明确实验变更所要花费的代价，以便变更控制委员会做出正确的业务决策。
3、建立基线并控制需求
确定需求基线后，如要变更，就在项目变更上操作。

## Slide 22
软件需求分析
4、维护需求变更的历史记录
历史记录可以方便回溯及了解整个需求变更过程。Sourcetree可以实现这个功能。
5、跟踪需求状态
建立每个需求的属性,包括状态，随时跟踪每个需求的状态、属性，可以对整个需求管理更加得心应手。
6、跟踪需求问题
跟踪需求问题可以监控需求的整体状态，也可以避免在繁杂的开发过程中遗漏问题，以免在开发后期出现重大失误。

## Slide 23
软件需求分析
7、维护需求跟踪矩阵
在开发早期建立并维护跟踪矩阵，把需求、功能、代码、测试关联在一起并跟踪他们，当需求变更时可以通过矩阵清楚地发现其他需要更改的地方。
8、使用需求管理工具
使用需求管理工具，方便在数据库中存储各类的需求、需求变更及管理。

## Slide 24
软件需求管理
需求识别：教师、学生、技术专家等需求
需求分析：OOA方法，UML描述
需求定义：软件需求说明文档
需求确认：需求评审会议及报告，需求基准SRS
需求管理：变更的控制与跟踪记录报告

## Slide 25
06
项目组织和资源

## Slide 26
确定组织结构，包括涉及的组织机构、机构之间的关系、执行所需活动的每个机构的权限和职责
人力资源，包括：
1)一共5人，每人每天一小时。
2)按职责
项目经理（1人），文档员（3人），会议记录员（1人），配置管理员（1人），PPT制作（2人）。

## Slide 27
07
培训

## Slide 28
技术要求：
（1）小组成员应熟练掌握项目管理工具git以及其可视化工具sourcetree；
（2）小组成员应掌握uml；
（3）小组成员应具有一定的项目开发经验；
（4）项目经理应具备协调各个组员工作的能力；
（5）项目经理应具备提升团队协同力的能力；
（6）代码开发人员掌握项目开发流程。
培训计划
（1）项目管理工具培训（第一周第二周完成培训）
（2）uml学习（贯穿整个学期）
（3）需求工程学习

## Slide 29
08
项目估算

## Slide 30
工作量估算
工作量需要每人每周1小时左右，一共5人。每周5个工时。
一共17周，共计105工时。
成本估算
只需要team building即可。每次200元，分15次。共计3000元。

## Slide 31
9
风险管理

## Slide 32
风险管理
包括：需求变更风险、沟通不良风险、缺乏领导支持风险、进度风险、质量风险、系统性能风险、工具风险、技术风险、团队成员能力和素质风险、团队成员协作风险、系统运行环境风险
详细参考项目计划书中的风险管理章节。

## Slide 33
谢谢观看
THANK YOU!